## Tabelle1
Nr. | Mängel | Frist | Status | Kommunikation ELIDA - BGV
1 | Laufendes Gut | 2024-05-01
2 | Tragbalken GFK | 2022-03-16 | erledigt | 15.08.2022 TH: Der Tragbalken ist bereits entpackt (vom GFK befreit). Am kommenden Mittwoch kommt ein professioneller Bootsbauer an Bord und wird entsprechende und fachgerechnte Reparaturen durchführen. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV |  |  | Legende weiß: noch offen grün: Mangel abgestellt blau: Förderantrag stellen wg. KBGVten gelb: genehmigt mit Fristverlängerung, aber noch nicht realisiert rot: Fristverlängerung möglich | Namen M&R: Martin und Reinhild TH: Tim Heinemeier RS: Reinhild Saal BGV: Behörde
3 | Instandsetzung Hakenlasche | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Die Lasche wurde am 19.05.2022 kurzfristig instand gesetzt. Hierbei handelt es sich um die Hakenlasche mit der die Stöße des Relingdeckels in Höhe der Wanten Stb verbunden sind. | Mangel abgestellt BGV 01.08.2022
4 | Ruderhaus defekte Stelle | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Die defekte Stelle wurde am 06.06.2022 kurzfristig mittels einer Sperrholzplatte instandgesetzt. Beim Besichtigungstermin am 16.03.2022 wurde unsererseits bereits darauf hingewiesen, dass das Problem bekannt und eine fachmännische Reparatur beim nächsten Werftaufenthalt vorgesehen ist. | 15.08.2022 TH: Aufgrund der Schwierigkeit eine kleine undichte Stelle in der Holzstruktur zu finden, wird mit einer Tauchpumpe massiv Wasser auf mögliche defekte Stellen gegeben. Dabei sind konkrete Spalte identifiziert worden, die es Wasser ermöglichen bis zu der nassen Stelle im MR einzudringen. Bei einer identifizierten Stelle über Deckshöhe (Höhe des Ruderhausbodens) wird ein rottes Stück Holz ausgetauscht. Hinter der rotten Stelle war ein Loch, durch das geringe Mengen Wasser weiter in Richtung Maschinenraum fließen konnte. Dieses Loch ist ebenfalls dichtgesetzt worden. Daneben werden diverse Stellen werden mit Decks-/Fugenvergussmasse und (zum Teil, da nicht überall nötig) Baumwollfäden neu versiegelt. Die rotte Stelle in der Nähe des Abgasflansches ist mit einer Sperrholzplatte versiegelt worden. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
5 | Auspuff-Flansch | 2022-06-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Wurde am 19.05.2022 entrBGVtet und neu konserviert. Die betreffenden Stellen sind gasdicht und beeinträchtigen die Funktion nicht. Sie werden im Auge behalten. | 15.08.2022 TH: Die Rückseite des Flansches ist ebenfalls begutachtet worden, dabei wurde festgestellt, dass die Gasdichtigkeit des Abgasflansches beim Durchgang Ruderhaus/Außen durch die KorrBGVionsprodukte nicht beeinträchtigt ist. Der Abgasflansch wird nach entsprechender Konservierung wieder eingebaut. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
6 | Ankerausrüstung | 2023-05-01 |  | 28.07.2022 M&R: Neue Angebote bezüglich der Ankerausrüstung müssen für den Förderantrag eingeholt werden. Es ist sehr fraglich, dass dies bis zum 01.05.2023 zu schaffen ist. Abhängigkeit Förderantrag
7 | Licht Rettungsringe Zertifizierung | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Licht für die Rettungsringe samt Zertifizierung erneuert. | Mangel abgestellt BGV 01.08.2022
8 | Kabeldurchführungen | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Die Kabeldurchführungen wurden fachgerecht instandgesetzt. | Mangel abgestellt BGV 01.08.2022
9 | Festmacherluken a)Bolzenriegel b) Dichtung | 2022-06-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Es wurde bisher nicht beanstandet, dass die Festmacherluken Bb und Stb jeweils nur eine Verriegelung hatten und über keine Gummidichtung verfügten. Der Zweck von 2 Verriegelungen ist uns unklar, da sie nicht die Sicherheit erhöhen. Eine Dichtung können wir selbstverständlich einkleben, sie sorgt aber ebenfalls nicht für eine erhöhte Sicherheit, da die Passgenauigkeit von Luke und Rahmen durch das ständige Arbeiten des Holzes je nach Witterung beeinträchtigt wird. Die Türen Bb und Stb wurden am 19.05.2022 jeweils mit zwei Bolzenriegeln versehen. | 08.08.2022 TH: Es sind bereits Riegel nachgerüstet worden, sodass jede Tür jetzt mit mindestens zwei Riegeln (einer oben, einer unten) verschlBGVsen werden kann. Es wurden Dichtungen gekauft und nachgerüstet. | Mangel abgestellt BGV 19.08.2022
10 | Versteifung | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Versteifung wurde bereits vorgenommen. U-Profil ist in Arbeit. | 15.08.2022 TH: Das im Schacht aufliegende Blech wird hinten mit Scharnieren und vorne mit Bolzen gesichert. So ist es schnell einsetzbar und nur durch Bolzen auch schnell in PBGVition gebracht. Es fehlen noch einige zusätzliche Versteifungen in den Steckblechen. Scharniere und Riegel sind bereits montiert. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
11 | Tür Teakholz Spannungsriss | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Die Tür hat in der Füllung einen Riss. Das Holz ist nicht rott, da es sich um Teakholz handelt. Es hat sich jedoch ein Spannungsriss aufgetan. Da für diese Tür ein Süll vorgesehen ist, stellt der Riss keine Sicherheitsrelevanz dar, da er sich weit oberhalb der Süllkante befindet. Im eigenen Interesse wird der Riss im Herbst repariert. | 08.08.2022 TH: Die Tür wird von einem professionellen Bootsbauer in KW 32 fachgerecht instand gesetzt. | 15.08.2022 TH: Ist in Planung, Bootsbauer kommt kurzfristig an Bord | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
12 | Speigatten | 16.06.2022 Fristaufschub bis Werftzeit |  | 28.07.2022 M&R: Wir möchten darauf hinweisen, dass die Zertifikate für die Fenster vorliegen. Wenn beim Besichtigungstermin darüber gesprochen worden wäre, hätten die Zertifikate vorgezeigt werden können, da sie sich im Bordordner befinden. Der Salonaufbau wurde bis dato als eine Art Persennig betrachtet, weshalb keine vollständige Dichtigkeit erwartet wurde. In die Achterkabine kann kein Wasser eindringen, weil nach Haikutterart das Heck hochspringt. Die Speigatten (Entwässerung mit Rückschlagklappe) sind bei Schiffsausrüstern für Traditionssegler nicht zu erhalten. Sie sind so individuell, dass sie vom Bootsbauer (Werft) konstruiert werden müssen. Dies ist zum 16.06.2022 nicht zu bewerkstelligen. | 10.08.2022 TH: Mail mit ausführlichen Lösungsvorschlägen | 11.08.2022 BGV: danke für Ihren Vorschlag für die Entwässerungen des Aufbaus. Ich habe den eben quergelesen, muß mich aber noch gründlicher damit auseinandersetzen. Mit etwas Glück (hängt von den anderen zu prüfenden Unterlagen ab, die ich noch bearbeiten muß) kann ich morgen den Vorgang einschieben, ansonsten werde ich Anfang nächster Woche (Mo/Di) auf Ihre Nachricht antworten. | 15.08.2022 TH: Warten auf Rückmeldung zu vorgeschlagenen Lösungen von Ihnen. Eine Rückfrage bei einem Schiffsausrüster (Toplicht) hat ergeben, dass auch dort Borddurchlässe mit Rückschlagklappe gar nicht zu bekommen sind. (telefonische Anfrage bei Toplicht am 15.08.2022) | 15.08.2022 BGV: Ihr Vorgang befindet sich in der Dienststelle in Bearbeitung. Wir haben aktuell die Entwässerungen in der Diskussion, da wir alle jedoch diese Tätigkeit neben den anstehenden Besichtigungen durchführen, ist diese notwendige Abstimmung etwas zeitintensiver. | 19.08.2022 TH: möchte Sie höflich um eine Rückmeldung bezüglich der Entwässerungen im Salon und der Verwendung der angefragten Isolierungen/Schäume bitten. Wir möchten das Schiff gerne zeitnah wieder in Betrieb nehmen und müssen dementsprechend noch einige Bestellungen mit entsprechenden Lieferzeiten auslösen. | 08.09.2022 BGV: Ihr Vorschlag bezüglich der Entwässerungen ist für uns nicht akzeptabel. Durchmesser ist zu klein, Yachtbaustandard akzeptieren wir nicht, Rückschlagklappe muss in jedem Fall eingebaut sein. Dies ist durch eine Fachfirma vorzunehmen und nicht in Eigenarbeit. Auch hier würden wir Ihnen Zeit geben bis nach der Werftzeit. | 12.09.2022 TH: Nach Ihrer Antwort haben wir bereits Kontakt aufgenommen mit Mitarbeitern zweier Werften und beraten uns zu weiteren möglichen Entwässerungslösungen. per Mail 3 Fragen dazu | 16.09.2022 BGV: Hier muss der Querschnitt mind. 100mm betragen, einen rechteckigen Ablauf würden wir nicht akzeptieren, eine Rückschlagklappe muss in jedem Fall enthalten sein. Zu der Durchführung übder dem durchgehenden Deck: Wie muss man sich die Ausfürhrung dann vorstellen, läuft dann da ein Rohr quer durch das Gangbord. | 25.09.2022 TH: Mail mit Wunschlösung | 12.10.2022 TH: Auch hier haben wir zum einen die Museumswerft Greifswald, als Spezialist für Holzschiffe, angefragt, ob sie uns mit Speigatten helfen können, leider eine Absage. Die Firma Barthel Armaturen habe ich zu diesem Thema auch befragt, leider ohne Erfolg, obwohl auf deren Homepage explizit Speigatte angeboten sind. Und so geht die Suche weiter und weiter | 13.10.2022 BGV: Grundsätzlich werden die Bartelsarmaturen, wie von Ihnen verlinkt, für diese Anwendung akzeptiert, auch wenn der 150mm Querschnitt dann auf 121 mm reduziert wird. Bitte geben Sie für die endgültige Genehmigung noch die Anzahl der Entwässerungen und deren genaue PBGVitionen an. | 20.10.2022 TH: Zu Ihrer Information: Wie BGV per Mail am 07.09.2022 um 1456h per Mail geschrieben hat, wird eine Rückschlagklappe je Seite mit einem Mindestinnendurchmesser von 100 mm installiert. Da DN 100 vom Innendurchmesser entsprechend zu klein ist, müssen wir auf mindestens DN 150 ausweichen. Ich verstehe Ihre Anmerkung "auch wenn der 150mm Querschnitt dann auf 121 mm reduziert wird.“ in diesem Zusammenhang nicht. Die EinbaupBGVitionen erfolgen zu beiden Seiten gleich an der Stelle/Höhe, die Sie im 3D Modell und im Foto bereits sehen konnten. Ich bitte um schriftliche Bestätigung, dass Sie diese Variante mit einem Speigatt je Seite auf Decksniveau an der breitesten und damit tiefsten Stelle bei Krängung nun akzeptieren. Im Anhang ist noch mal die Übersichtsskizze, welche Sie auch schon per Mail am 25.09.2022 um 2311h zugeschickt bekamen. Dort ist exemplarisch für die Stb. Seite die breiteste/tiefste Stelle markiert. (Bb. analog dazu) | 04.11.2022 BGV: offen - abschließende Antwort durch Herrn K | 20.11.2022 RS: Erinnerungsmail, dass noch eine Antwort dazu offen ist | 28.11.2022 BGV: akzeptiert | 28.02.2023 TH: Ab dem 12. März 2023 wird ein weiterer Arbeitseinsatz stattfinden, bei dem die Decksentwässerung im Salon eingebaut wird. Nachdem wir verschiedene Angebote eingeholt haben (>1500€!!), haben wir eine Firma gefunden, die eine ablaufoptimierte Variante baut. Der Mindestquerschnitt von 100 mm ist gewährleistet, jedoch ist der Flansch unten etwas abgeschnitten, sodass der Ablauf dichter an Deck erfolgen kann. Da in unserem Falle Zwischenflansch-Rückschlagklappen wegen der geringen Bauform infrage gekommen sind, bietet sich hier sogar die Möglichkeit diese direkt an die Wand zu montieren (Grundkörper der Klappe ist der Flansch selbst). Im Anhang finden Sie ein Prinzipbild 12-entwaesserung.pdf, welches die für uns angefertigten Klappen zeigt. Die Grundplatte ist 15 mm stark und bietet somit eine ausreichende Festigkeit für den hier vorzufindenden Anwendungszweck. Im Deckel ist selbstverständlich eine Dichtung installiert. Die Klappen bestehen aus Edelstahl. | 01.03.2023 BGV: Ein Zeugnis können wir Ihnen erst ausstellen, wenn die Entwässerungen eingebaut wurden. | März 2023: Mängel abgestellt durch Einbau geeigneter Klappen und Sicherheitszeugnis am 30.03.2023 ausgestellt.
13 | Bullaugen | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Die Bullaugen wurden verbolzt. Der gebrochene Flansch kann vor dem Herbst 2022 nicht mehr ersetzt werden. An den Bullaugen wurde im Laufe der Jahre nichts verändert, sie wurden bisher nicht beanstandet. Bei der Forderung nach Verbolzung der Bullaugen kann es unseres Erachtens wohl nur darum gehen, dass bei starker See ein Bullauge nicht herausgedrückt werden kann. Wir möchten deshalb zu bedenken geben, dass unser Sicherheitszeugnis nur bis Windstärke 5 ausgestellt wurde! Selbst wenn man auf einer Fahrt einzelnen Böen mit Windstärke 8 ausgesetzt ist, drückt das Wasser niemals ein Bullauge ein, welches ordentlich verspaxt ist. Unseres Erachtens ist eine Verbolzung für ein Holzschiff auch nachteilig, da hierbei ein Holzdurchbruch geschieht, welches Wassereinlass begünstigen und ein Faulen des Holzes wesentlich schneller herbeiführen kann. Die Bullaugen wurden verbolzt. Der gebrochene Flansch kann vor dem Herbst 2022 nicht mehr ersetzt werden. | 15.08.2022 TH: Alle Bullaugen sind entsprechend der vorgesehenen Bolzenanzahl verbolzt worden. Das defekte Bullauge (Material: Gusseisen) aus der Doppelkabine ist ausgebaut worden und von einem professionellen Schweißer in Kiel instand gesetzt worden. Als Beleg dafür dient die Quittung in Abbildung 3c. Außerdem ist der angemerkte Scharnierbolzen nun mit einer Sicherungsmöglichkeit versehen, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Die weiteren Bullaugen sind, wie in Abbildung 4 zu sehen, verbolzt. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
14 | Flammenschutz Kochstelle | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: In der Mängelliste 2019 wurde ein Flammenschutz über der Kochstelle gefordert. Dieser wurde mittels Verblechung der Holzflächen zum Schutz gegen Fettbrand bereits vorgenommen und wurde beim Besichtigungstermin am 16.03.2022 vor Ort vorgefunden. Die jetzt bemängelten „diversen Stellen“ können sich unseres Erachtens nur auf Fensterbank, Zierleisten, Gardinenstangenblende, etc. beziehen, da es sich um ein Holzschiff handelt. Beim Besichtigungstermin wurde jedoch nicht erläutert, wie mit den verbleibenden Hölzern umgegangen werden soll. Diesbezüglich sind wir ratlBGV. | 15.08.2022 TH: Zum einen ist die aus der Vergangenheit vorhandene Gardinenleiste aus Holz entfernt worden. Des Weiteren ist großzügig Blech oberhalb (Wand- und Deckenbereich) des Gasherdes installiert worden. Das Brett hinter dem Gasherd (Abstellfläche und Breite Zierleiste) ist ebenfalls verblecht worden. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
15 | Balkweger | 16.09.2022 Fristaufschub Werftzeit unter Bedingungen möglich |  | 25.09.2022 TH: Der Balkweger in der Doppelkabine ist durch einen Bootsbauer in Stand gesetzt worden. Dazu finden Sie ein Bild mit der Ordnungsnummer 07 im Anhang dieser Mail. | 13.10.2022 BGV: Nach Prüfen des Fotos und Absprache im Referat Schiffbau können wir die Reparatur nicht akzeptieren. Begründung: In dem Bereich nehmen die Balkweger auch Zug- und Biegekräfte auf. Hierfür hätte mindestens eine Hakenlasche mit entsprechender Verbolzung oder, alternativ, eine Schäftung mit Scheidenagel und entsprechender Verbolzung, verwendet werden müssen. Eine einfache geklebte Schäftung mit einem Winkel von (geschätzt) 40° an der vorderen Seite (erlaubt sind max. 1:10, was ca. 15° entspricht) ist in keinem Fall akzeptabel. | 20.10.2022 TH: Ich teile ihre Auffassung nicht. Aus Ihrer Begründung lese ich heraus, dass sie davon ausgehen, dass die Schäftung lediglich verleimt ist. Dies ist nicht der Fall. Auf der Unterseite, im Bild leider nicht sichtbar, befinden sich mehrere Bolzen. (Foto kann nachgeliefert werden, Schiff ist z.Z. umbemannt) Die Faserrichtung des Holzes, wie auf dem Bild erkennbar ist senkrecht zu den Bolzenverbindungen, sodass auch die auftretende Lochleibung der Schrauben-/Holzverbindung günstiger ausfällt. Ich möchte auch hier die allgemein schwere Bauausführung der Elida (mehrere Balkweger, enger Spantabstand, dicke Spanten) anmerken. Fünf cm starke Planken, Decksbalken und der Verbund der genannten Strukturen an sich überträgt somit Zug- und Druckkräfte, wie auch im Verbund insbesondere Zugkräfte und Biegemomente. | Stand 04.11.2022/BGV: 15-19 BGV hat diese Punkte aus meiner Sicht ausreichend erläutert. Die Frage nach Bauvorschriften ist hier nicht zielführend, da es sich um Schäden handelt die repariert werden müssen. Bauvorschriften gelten immer für ein intaktes Schiff. Auch Ihr Hinweis auf die Geschichte des Fahrzeugs als Fischkutter und Postschiff hilft hier nicht weiter, da sich da Schiff weder im Originalzustand noch in einem entsprechenden Erhaltungszustand befindet. Wenn wir Ihnen hierfür eine Fristverlängerung bis zum Herbst nächsten Jahres einräumen sollen, dann geht dies einher mit einer Fahrtgebietsbeschränkung auf 5 sm von der Küste mit der beschriebenen Wetterklausel. Dies entspricht dem Fahrtgebiet C für Fahrtgastschiffe. | 22.11.2022 TH: Nr. 15, 18 und 19: Ich verstehe ihre Einwände, möchte jedoch noch mal den Hintergrund meiner Gedanken dazu erläutern: Das Schiff ist 1939 nach vermutlich norwegischen Schiffbaustandards entstanden. Diese Standards, dieser Schiffsgröße entsprechend, beruhen vermutlich „nur“ auf den jahrelangen Erfahrungen der Schiffbauer und weniger auf harten Zahlen, wie es heute im modernen Schiffbau Standard ist. Die Schiffe sind für diese Bemessungsgrundlage (entspricht der charakteristischen Belastung aus einem Belastungsfall multipliziert mit einem Sicherheitsfaktor) konzipiert und gebaut. Aus moderner Sicht heraus ist es nur konsequent auch an Rationalisierung zu denken. Aus unserer ca. 30 jährigen Erfahrung als Betreiber eines Traditionsschiffes haben wir in vielen Werftzeiten viele Reparaturen vorgenommen. Bei Spantreparaturen ist uns auch schon empfohlen worden Doppelspanten aufgrund der hohen Spant-Dichte wegzulassen. Wenn selbst erfahrene Bootsbauer das sagen, dann finde ich einen Gedanken an anpassbare und veränderte Bauvorschriften zumindest zulässig. Gerade weil sich die Elida nicht mehr im Originalzustand befindet und nicht mehr im original Fahrtgebiet fährt, kann darüber nachgedacht werden. Die Tatsache, dass wir nicht nur einen Balkweger, sondern auch einen Kimmweger installiert haben, bekräftigt mich in der Annahme, dass Zug- und Druckkräfte, sowie Biegemomente über a) den Kimmweger im speziellen, sowie b) die mittragende Breite der Außenhaut im Allgemeinen sehr gut übertragen werden können. Der monierte Balkweger fungierte während des Baus des Schiffes wohl auch als Hilfe, dass Spanten und Decksbalken überhaupt erstmal verbunden werden konnten. Wenn es aktuelle Bauvorschriften gäbe, könnten wir über harte Fakten sprechen, da dies aus meinem Kenntnisstand heraus leider nicht zutrifft (bedeutet, dass es alte Vorschriften wohl gibt, aktuelle anerkannte Vorschriften vermutlich weniger - wir stützen uns da insbesondere auf das Wissen von Holzbootsbauern, z.B. Hrn. Burwitz aus Greifswald), müssen wir über einen „Schiffbaustandard“ (wie er auch in der Sicherheitsrichtlinie oft erwähnt wird) diskutieren. Und das lässt Spielräume zu, die wir gemeinsam umrahmen müssen. Was mich persönlich an der Antwort von Hrn. Köster vom 13.10.2022 etwas geärgert hat, ist die daraus resultierende PerspektivlBGVigkeit: Keine Akzeptanz der Lösungen/Lösungsvorschläge führt zum Stillstand des Schiffes. Und kein Aufzeigen einer Alternative führt zur Stilllegung. Wir haben bereits die Erneuerung der Ankerausrüstung angestoßen und sind darauf angewiesen mindestens bis April/Mai nächsten Jahres in Kiel zu sein. Eine Reparatur der Balkweger erfordert aber einen Werftaufenthalt. Zwischen frühestens Mai und dem beginnenden Sommertörn ist kein Werftaufenthalt realisierbar. Ohne Sicherheitszeugnis ist kein Sommertörn mit Crew und auch kein Werftaufenthalt möglich, da wir in Kiel festliegen. Deswegen möchte ich mich ausdrücklich für Ihre 5 sm Perspektive Bedanken. Damit können wir arbeiten und weiterplanen. Wenn dieses erneute Herabsetzen der Bemessungsgrundlage eine Fahrt für beide Seiten vertretbar macht, gehen wir da gerne mit. Selbstverständlich möchten wir mit Ihnen zusammenarbeiten und die Elida auch weiterhin in Fahrt erhalten, die Instandsetzung steht für uns außer Frage und ist auf der Werft gut zu realisieren. | 28.11.2022 BGV: Wie bereits gesagt, Sie bekommen dann ein zeitlich befristetes Zeugnis mit einer Fahrtgebietsbeschränkung von 5sm und entsprechender Wetterklausel. | [11 empty] | Wir würden daher zunächst ein Zeugnis befristet bis Mai ausstellen.
16 | Kollisionsschott | 2025-05-01 |  | Abhängigkeit Förderantrag
17 | Schott Maschinenraum | 2022-03-16 |  | 28.07.2022 M&R: Folgende Variante wird im Herbst 2022 umgesetzt: Da in der Bilge IMMER Wasser steht, wird die Verblechung des Schottes bis unter die Wasserlinie der Bilge geführt. Dadurch wir eine Gasdichtigkeit zu den anderen Bereichen des Schiffes erreicht. Der Bilgeninhalt wird regelmäßig als ölhaltiges Abwässer entsorgt. | 09.08.2022 TH: im Anhang finden Sie unsere Befunde und Lösungsvorschläge zum Thema gasdichte Ertüchtigung des Maschinenraum-Frontschotts als Gesprächsgrundlage für morgen. | 10.08.2022 BGV: 1. Offener Bilgenbereich unter den Enden der Holzbohlen: Für Brandschutz/Gasdichtigkeit reicht es, die Verblechung unter den Mindestfüllstand der Bilge (unter allen Betriebsbedingungen/Lagen des Fahrzeugs) herunterzuführen. Es wird jedoch darauf verwiesen, daß im Falle einer offenen Bilge der gesamte Inhalt aller Bilgen als ölhaltige Abwässer entsorgt werden muß, das Abpumpen von Bilgeninhalten (egal von welcher Stelle) nach Außenbords ist nicht akzeptabel. | 15.08.2022 TH: Wie abgesprochen wird das Schott gasdicht ausgeführt. Die Arbeiten sind am 15.08.2022 gestartet und sollen zeitnah abgeschlBGVsen werden. | 16.09.2022 BGV: Hier habe ich Ihnen telefonisch mitgeteilt, dass wir es einstweilen akzeptieren, aber nicht als Dauerlösung. Ich werde mich hierzu mit Frau C und Herrn K nach deren Urlaub noch einmal beraten (ab. 04. BGVtober) | 25.09.2022 TH: Ich bin gespannt auf das Ergebnis Ihrer Beratung. BGV hatte uns zumindest in seiner Mail vom 10.08.2022 um 0825h mitgeteilt, das unsere Lösung in Bezug auf Gasdichtigkeit/Brandschutz genügt. Bitte informieren Sie mich, wenn es dazu Klärungsbedarf gibt. | 20.10.2022 TH: Wegen Unklarheit: Ich bitte um Rückmeldung, ob dieser Punkt nun abgehakt ist, oder nicht. Falls nicht, bitte ich um eine Begründung und Hinweisen zur Nachbesserung. | 04.11.2022/BGV: gasdicht heißt, dass das Schott bis auf den Boden geführt sein muss und keinerlei Öffnungen enthält. Eine offene Bilge kommt deshalb nicht infrage. Ein Bilgenalarm und ggf. auch eine Pumpe sind nachzurüsten. Da ich selbst nicht an Bord war, bitte ich um Durchgabe aus wie vielen getrennten Abteilungen das Schiff besteht, und wieviel Aalrme und Pumpen installiert sind. | 22.11.2022 TH: Die Bedeutung von Gasdicht ist uns bewusst. In Rücksprache (das war schon im August diesen Jahres) und per Mailkontakt haben wir mit Hrn. Köster die gasdichte Lösung der Bilge abgesprochen. Wasser kann folglich unter dem Metallschott fließen. Das Schott ist bis unterhalb der gewöhnlichen, niedrigsten Wasserlinie geführt. Es gibt an Bord also eine Abteilung. Es sind zwei Pumpen auf 24 V Basis installiert, eine fest installierte 230 V Pumpe, welche zu jederzeit mit unseren Umformern betrieben werden kann, sowie eine 230 V Notfalllenzpumpe (im Kabelgatt/Geräteraum an Deck (Tür an Bb.)) und natürlich die am Motor angehängte Pumpe. Die Kapazitäten hat sich BGVöster bei der Besichtigung definitiv notiert und für mehr als ausreichend befunden. Ich bekomme diese gerade von meinem Wohnort nicht recherchiert.
18 | Spant Backbord | 16.09.2022 Fristaufschub bis Werftzeit unter Bedingungen möglich |  | 28.07.2022 M&R: Hierfür müssen Planken und Innverkleidung demontiert werden. Dies wird beim nächsten Werftaufenthalt einplant. | 25.09.2022 TH: Der Spant ist ohne Werftaufenthalt nicht austauschbar. Mit dem Befund, dass es sich bei dem defekten Spant um einen Doppelspant handelt, wo nur der vordere Teil rott ist, ist aus unserer Sicht eine Weiterfahrt bis zur Werft im Herbst 2023 vertretbar. Für diese Meinung haben wir uns mit dem Bootsbaumeister Hrn. Burwitz aus Greifswald beraten, welcher die Reparatur begleiten und durchführen soll. Wir sehen als Ursache für das Verraten des Spants deutlich den Einfluss des Bolzens, welcher durch den kompletten Spant verläuft. Die Schädigung durch Feuchtigkeitseintritt erfolgte so von Innen (Zentrum des Spants) nach Außen, wobei an den Außenseiten (in Schiffsrichtung vorne und hinten) des Spants noch zufriedenstellendes Material vorhanden ist. Der hintere Teil des Doppelspants ist vollständig intakt. Ein Austausch des Spants ist selbstverständlich in unserem Interesse, wir bitten aus den genannten Gründen und Befunden lediglich um eine Fristverlängerung bis zur Werft 2023. | 13.10.2022 BGV: Im Rahmen der Besichtigung war nur ein kleiner Teil der Spanten sichtbar, im sichtbaren Bereich wurden jedoch erhebliche Schäden an einem Spant festgestellt. Da auch bei Doppelspanten beide Spantteile tragende Funktion haben (und hier nicht ein zusätzlicher Spant für das doppelte der benötigten Strukturanforderung existiert) und wir nicht wissen, wie der Spant weiter unten aussieht, ist die Instandsetzung notwendig. Aufgrund des vorherigen sowie der Tatsache, daß dieses Problem schon seit dem 8.3.2021 bekannt ist (wurde bei der schiffbaulichen Beratung festgestellt und nach der Besichtigung noch an Bord erläutert), kann hier keine Fristverlängerung gegeben werden. | 20.10.2022 TH: Ich teile Ihre Auffassung nicht. - Welche Erwartungen haben Sie an die Elida in Bezug auf Wetter und den zu erwartenden Belastungen? Was ist Ihre Bemessungsgrundlage? - Wie bewerten Sie den defekten Spant im gesamten Spanten/Planken/Decksverbund? - Wie bewerten Sie den sonst sehr engen Spantabstand? Gibt es Normen/Standards/Referenzen nach denen wir uns richten können? - Wir fahren in unseren letzten Sicherheitszeugnissen immer mit Wetterklausel (5Bft) und Seegangsbegrenzung. Weil der Umfang des gesamten Spantschadens nicht ganz klar war, haben wir in unserer Anfrage vom 25.09.2022 um 23:12h klar benannt wie sich der Schaden ausdehnt. Wir haben dafür Verkleidungsbretter entfernt, vor und hinter der Kabinenwand geschaut und nicht das Schadensausmaß festgestellt, dass ich bei Ihren Ausführungen nun rauslese. Da Sie die Notwendigkeit einer Instandsetzung in Ihrer Stellungnahme mit der Unkenntnis über den Zustand des Spants weiter unten begründen, bitte ich Sie jetzt, da wir darüber in Kenntnis sind, auch die Frist zur Instandsetzung zu überdenken. | 04.11.2022 BGV: BGV hat diese Punkte aus meiner Sicht ausreichend erläutert. Die Frage nach Bauvorschriften ist hier nicht zielführend, da es sich um Schäden handelt die repariert werden müssen. Bauvorschriften gelten immer für ein intaktes Schiff. Auch Ihr Hinweis auf die Geschichte des Fahrzeugs als Fischkutter und PBGVtschiff hilft hier nicht weiter, da sich da Schiff weder im Originalzustand noch in einem entsprechenden Erhaltungszustand befindet. Wenn wir Ihnen hierfür eine Fristverlängerung bis zum Herbst nächsten Jahres einräumen sollen, dann geht dies einher mit einer Fahrtgebietsbeschränkung auf 5 sm von der Küste mit der beschriebenen Wetterklausel. Dies entspricht dem Fahrtgebiet C für Fahrtgastschiffe. | 22.11.2022 TH: siehe Nr. 15 | 28.11.2022 BGV: Wie bereits gesagt, Sie bekommen dann ein zeitlich befristetes Zeugnis mit einer Fahrtgebietsbeschränkung von 5sm und entsprechender Wetterklausel.
19 | Hakenlasche | 16.09.2022 Fristaufschub bis Werftzeit unter Bedingungen möglich |  | 28.07.2022 M&R: Beim Besichtigungstermin am 16.03.2022 wurde vom Besichtiger erwähnt, dass dieses innerhalb der nächsten 10 Jahre zu erledigen sei. Aus diesem Grund soll dieser Punkt zusammen mit dem Kollisionsschott erledigt werden, da der betroffene Balkweger Teil des Kollisionsschotts werden wird. | 25.09.2022 TH: Da die Balkweger an Bord der Elida aus zwei Teilen mit versetzten Stößen bestehen, überträgt der gesamte Balkwegerverband nicht keine Längskräfte. Auch auf dem Bild mit der Nr. 02 im Anhang ist ein (längs) zweigeteilter Balkweger zu erkennen. Dieses Konstruktionsprinzip zieht sich auf der Elida durch. Als weiteres Argument dafür, dass kein SchlBGVs eingebaut werden müsste, ist die Nähe zu einem zweiten Balkweger etwas unterhalb zum massiv ausgeführten Hauptdeck, sowie den 5cm starken Planken in Verbindung mit sehr dicht beieinander stehenden Doppelspanten. Wenn Sie dieser Argumentation folgen können bitte ich eine kurze Rückmeldung dazu, falls nicht, muss ich ebenfalls um eine Fristverlängerung bis zur Werft 2023 bitten, da wir diese intensiven Holzarbeiten sonst gerne in Verbindung mit dem Kollisionsschott und dem dahinterliegenden rotten Spant in Greifswald ausführen möchten. Für diese Punkte relevante Bilder tragen die Ordnungsnummern 08 bis 12 im Anhang. | 13.10.2022 BGV: Selbstverständlich kann mit versetzten Stößen gearbeitet werden, in dem Fall müssen die Stöße jedoch über eine Mindestzahl an Spanten versetzt sein. Im Beispielbild ist ein Spant dazwischen zu sehen, es müssen mindestens 3 Spanten sein. Weiterhin ist anzumerken, wenn mit versetzten Stößen in Balkwegern gearbeitet wird, daß beide Weger ungefähr die gleiche Größe haben sollten. Im Bild ist klar zu erkennen, daß der obere Balkweger ungefähr die halbe Höhe des unteren und damit eine wesentlich geringere Tragfähigkeit hat. Der Spantabstand sowie die Beplankung kann hier nicht als unterstützen berücksichtigt werden, da das Schiff als tragender Verband mit diesen Spantabständen, Planken sowie den Balkwegern konstruiert und gebaut wurde. Wir weisen hier ausdrücklich darauf hin, daß durch die Umbauten (z.B. größeres Rigg, Ballast und Aufbau der Achterkajüte) gegenüber dem Originalzustand eines Haikutters hier ohnehin schon wesentlich größere Kräfte als original berücksichtigt, eingebracht werden. Aus diesen und den auch schon im Punkt 18 erwähnten Gründen können wir hier keiner weiteren Fristverlängerung zustimmen. | 20.10.2022 TH: Ich teile Ihre Auffassung nicht. Wie bewerten Sie die Nähe zu dem zweiten Balkweger etwas unterhalb des offenen Stoßes? Ich selbst kenne Schiffe (ähnliche bis größere Größe als Elida), die mit kleineren Spanten und nur einem Balkweger über die gesamte Schiffslänge gebaut werden: z.B. https://youtu.be/CYReTe7k6fM?t=308 (sehr professionelles traditionelles Bootsbauprojekt aus Nordamerika) Die Nähe des Balkwegers mit stumpfen Stoß zum Deck und zum unteren Balkweger ist meiner Auffassung nach nicht entsprechend gewürdigt. Die Elida ist dafür ausgelegt worden als Fischkutter mit entsprechend schwerem Fanggeschirr vor Island zu fahren und später mit 100 Personen an Bord in norwegischen Fjorden als PBGVtschiff zu fahren. Die Decksbalken haben noch eine Inschrift „10 t“ (wegen der damaligen Annahme, dass eine Person 100 kg wog, als Bemessungsgrundlage). Das Fahrtgebiet „BGVtsee mit Wetterklausel“ entspricht, meiner Auffassung nach, einer anderen Bemessungsgrundlage. Bitte nennen Sie mir Ihre Entscheidungsgrundlage für diese gefühlte Sicherheit: Gibt es anerkannte Schiffbaunormen für diesen Standard (Spantabstand, Anzahl und Geometrie der Balkweger/Spanten)? | 04.11.2022 BGV: BGV hat diese Punkte aus meiner Sicht ausreichend erläutert. Die Frage nach Bauvorschriften ist hier nicht zielführend, da es sich um Schäden handelt die repariert werden müssen. Bauvorschriften gelten immer für ein intaktes Schiff. Auch Ihr Hinweis auf die Geschichte des Fahrzeugs als Fischkutter und PBGVtschiff hilft hier nicht weiter, da sich da Schiff weder im Originalzustand noch in einem entsprechenden Erhaltungszustand befindet. Wenn wir Ihnen hierfür eine Fristverlängerung bis zum Herbst nächsten Jahres einräumen sollen, dann geht dies einher mit einer Fahrtgebietsbeschränkung auf 5 sm von der Küste mit der beschriebenen Wetterklausel. Dies entspricht dem Fahrtgebiet C für Fahrtgastschiffe. | 22.11.2022 TH: siehe Nr. 15 | 28.11.2022 BGV: Wie bereits gesagt, Sie bekommen dann ein zeitlich befristetes Zeugnis mit einer Fahrtgebietsbeschränkung von 5sm und entsprechender Wetterklausel.
20 | Feuerlöschanlage Maschinenraum | 2023-05-01 |  | Beratung erforderlich | 01.03.2023 BGV: Ein Zeugnis können wir Ihnen erst ausstellen, wenn die Entwässerungen eingebaut wurden. Einige Fristen für Punkte, die Sie unten z.T. genannt haben, aber auch die Feuerlöschanlage für die Maschine laufen im Mai ab. Wir würden daher zunächst ein Zeugnis befristet bis Mai ausstellen. | März 2023: Feuerlöscher CO2 fest installiert, Mangel abgestellt
21 | Handlöscher / Brandschutzplan | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Ein Handlöscher im Maschinenraum erschien angesichts der Architektur des Maschinenraums bisher als nicht angezeigt mit der Begründung, dass im Falle eines Brandes unten im Maschinenraum niemand hinunterklettern würde um sich dort den Handlöscher zu greifen, sondern immer zuerst den Handlöscher aus dem Salon ergreifen würde, der 1,50 m neben der Luke zum Maschinenraum hängt und damit von oben das Feuer zu ersticken versuchen würde. Erledigt. Ein zusätzlicher Handlöscher wurde angeschafft. | 08.08.2022 TH: Da ein Schaumlöscher zusätzlich installiert werden muss, ist ein frei gewordener ABC-Pulverlöscher im Maschinenraum in der Nähe der Treppe installiert. Der Brandschutz- und Sicherheitsplan wurde u.A. auch wegen des Schaumlöschers und der Bleche für das Steckschott angepasst. | Mangel abgestellt BGV 19.08.2022
22 | Verblechung | 2022-03-16 | erledigt | 15.08.2022 TH: Entsprechend der Forderung ist die Verblechung im MR vervollständigt worden. Dazu sind diverse (Bohr-)Löcher in Wänden verschlBGVsen worden, verrBGVtete Bleche ausgetauscht/erneuert und bestehende größere Löcher mit Blech abgedeckt und verschlBGVsen worden. | 16.09.2022 BGV: Die vervollständigte Verblechung der Wandflächen ist gut erkennbar. Ich möchte jedoch noch einmal nachfragen, ob die Decke auch isoliert ist (ggf. mit schaumschichtbildender Farbe) | 25.09.2022 TH: Ja, die Decke ist ebenfalls mit Stahlblech verkleidet. Das ist in Teil 2 (Abbildung 7) unsere DBGVumentation eher schlecht zu erkennen. Ich habe versucht noch ein paar Bilder dazu aufzutreiben. Hierzu finden Sie noch mal Bilder in größerem Format, als in den Sammelberichten, mit den Ordnungsnummern 04 und 05 im Anhang. | Mangel abgestellt BGV 26.09.2022
23 | Kabelenden im Schott | 16.03.2022 Fristverlängerung bis 31.12.2023 |  | 09.08.2022 TH: im Anhang finden Sie unsere Befunde und Lösungsvorschläge zum Thema gasdichte Ertüchtigung des Maschinenraum-Frontschotts als Gesprächsgrundlage für morgen. | 10.08.2022 BGV: 2. Rohrdurchführungen: Es ist sicherzustellen, daß auch im Brandfall die vom Feuer abgewandte Seite des Schotts nicht durch die Wärmeleitfähigkeit des Metalls der Durchführung entzündet wird. Da die Lösungen nach SOLAS (900 mm Sleeve, der nach A60 isoliert wird) an Bord dieses Schiffes so nicht anwendbar sind, muß hier eine Alternative gefunden werden (z.B. einen Schraubflansch, der durch das Schott geführt wird mit einem 90° Winkel/Rohr im MR, durch den das Rohr dann parallel zum Schott geführt wird. Der Bereich mit der Durchführung/Winkel/Rohr wird dann auf der MR Seite mit einer zugelassenen Isolierung gegen Hitzeeinwirkung durch Feuer geschützt. 3. Kabeldurchführungen: Nur eine Blechbox wäre ausreichend gegen Feuer/Wärme, nicht jedoch für Gasdichtigkeit. Üblich wären hier Lösungen mit für diesen Einsatz zertifizierten sogenannten "Flame proof cable glands" oder Rohren, durch die die Kabel gezogen werden und dann mit einer Vergußmasse gefüllt werden, die für Brandschutz und Wasserdichtigkeit zugelassen ist. Die Spezifikation der jeweiligen Komponenten sind einzuhalten. Wir empfehlen dringend, vor Kauf von Bauteilen mit uns zu klären, ob diese für den angedachten Einsatz mit der jeweiligen Zertifizierung von uns akzeptiert werden. | 15.08.2022 TH: Rohrdurchführungen sind wie bereits im Mailverkehr zum gasdichten Schott identifiziert. Bb-Seitig ist diese bereits umgesetzt, es fehlen noch die Isolierung für den Schlauch. Stb. Seitig sind nötige Teile bereits eingekauft, aber noch nicht verbaut. Kabeldurchführungen werden mit Blech aussgeführt und mit Feuerfestem Schaum vergBGVsen. Dazu erhalten Sie eine separate Anfrage. | 15.08.2022 TH: Bitte um Genehmigung: Zu 2.: Wie Sie beschrieben haben ist die SOLAS Lösung an Bord aus Platz-Gründen nicht realisierbar. Wir planen nun fest mit der Schottwand verbundene Rohre (Muttern auf beiden Seiten - Gasdichtigkeit) und daran anschließend die Leitungen mit adäquater Isolierung. Auf Nachfrage bei HansaFlex hat der zuständige Mitarbeiter uns folgenden Hitzeschutzschlauch empfohlen: https://shop.hansa-flex.de/de_DE/schl%C3%A4uche/schlauchschutz/hitzeschutz/fbsb/p/MAS_FBSB, welcher kurzzeitig Temperaturen bis zu 1650°C aushält. Das Datenblatt dazu finden Sie im Anhang dieser Mail. Mit Ihrer Genehmigung möchten wir diesen Hitzeschutzschlauch verwenden um Maschinenraumseitig die Schottdurchlässe zu isolieren und zu schützen. | 15.08.2022 TH: Zu 3.: Es ist technisch nicht einfach möglich flame proof cable glands zu installieren (Kabel nicht einfach trennbar, sehr großer Aufwand). Da Sie geschrieben haben, dass Blechboxen ausreichend gegen Feuer/Wärme wären, möchte ich folgenden Vorschlag machen: Wir bauen Kabeldurchführungen mit Blechboxen, in etwa nach dem Beispiel der Firma HILTI (https://www.hilti.de/medias/sys_master/images/h48/h81/9505470677022.jpg ), und verfüllen sie mit geeigneter Vergussmasse, z.B. der Firma FLAMRO (Flamro BSS Brandschutzschaum). Im Anhang dieser Mail finden Sie einen Verwendbarkeitsnachweis dieses Brandschutzschaumes. Alternative Vergussmassen sind denkbar (z.B. Sikasil-670 Fire), jedoch ist der BSS von FLAMRO wegen der schäumenden Wirkung unsere erste Wahl. | 19.08.2022 TH: möchte Sie höflich um eine Rückmeldung bezüglich der Entwässerungen im Salon und der Verwendung der angefragten Isolierungen/Schäume bitten. Wir möchten das Schiff gerne zeitnah wieder in Betrieb nehmen und müssen dementsprechend noch einige Bestellungen mit entsprechenden Lieferzeiten auslösen. | 08.09.2022 BGV: die Schottdurchführungen müssen einem anerkannten Schiffbaustandard nach DIN-ISO Norm entsprechen. Dies ist hier nicht der Fall. Da eine Neumontage der Kabel in den zugelassenen Kabeldurchführungen Zeit braucht, würden wir Ihnen hierfür einen Aufschub bis nach der Werftzeit geben, die nach meinemn Informationen im Winter erfolgen soll. | 12.09.2022 TH: erarbeiten wir uns gerade Varianten von z.B. der Firma Roxtec mit Zertifizierung Klasse A, gemäß IMO 2010 FTP Code. Hierfür werden Sie sicherlich zeitnah technische Fragen mit der Bitte um Genehmigung erhalten. | 16.09.2022 BGV: Hier hatten wir uns ebenfalls bereits telefonisch ausgetauscht und wir sind bereit eine temporäre Reparatur/Instandsetzung zu akzeptieren und den Einbau von für den Schiffsbetrieb zugelassenen (ISO) Kabedurchführungen bis zur Werftzeit im Herbst 2023 zu verschieben. | 25.09.2022 TH: Lösungsvorschläge per Mail Bitte teilen Sie mir mit, ob, und wenn ja welche, eine der vorgeschlagenen Möglichkeiten für ein weiteres Vorgehen passt und falls nicht inwiefern wir nacharbeiten müssen. | 12.10.2022 TH: BGV hatte bei der Besichtigung im MR mindestens eine fliegende Leitung (Lüsterklemme für die Stromversorgung einer elektromagnetisch koppelbaren Kühlwasserpumpe war nicht in einer VerteilerdBGVe installiert) entdeckt. Diese Stelle haben wir bereits instandgesetzt (hierzu noch mal das Bild Nr. 24-verkabelung.pdf im Anhang) . Da eine „grundsätzliche Instandsetzung“ der elektrischen Verkabelung stark mit fachgerecht ausgeführten Schottdurchführungen zusammenhängt, habe ich die Punkte 23 und 24 quasi als zusammengehörig geführt. Um die Schottdurchführungen zu realisieren müssen wir diverse Kabel anpacken, öffnen, neu/anders verlegen. Bei den Blecharbeiten im MR sind ebenfalls noch Kabel angepackt worden. Wenn BGV noch explizite Anmerkungen dazu hat, bitte ich darum diese zu kommunizieren, da dieser Punkt auch für uns sonst etwas diffus bleibt und ich weiter mit Punkt Nr. 23 (Schottdurchführungen) anpacken würde. | 20.10.2022 TH: Im Anhang dieser Mail finden Sie die Zeichnung eines teilbaren Einbaurahmens für eine Roxtec-Schottdurchführung Typ SFO. Ich bitte um eine Bestätigung, ob Sie diesen teilbaren, auf das Schott aufschraub/bolzbaren Typen akzeptieren, da von einem Vertreter der Firma Roxtec explizit dazu eine Rückfrage kam, mit der Bitte um vorherige Klärung. Die Durchführung entspricht dem Standard der Klasse A, die Zertifikate sind ebenfalls in dieser Mail angefügt. | 04.11.2022 BGV: i.O. kann man gemeinsam mit Nr. 24 abhandeln | 22.11.2022 TH: Danke! Wird bis zur Werft 2023 wie besprochen erledigt. BGVöster wird sicherlich noch eine schriftliche Genehmigung für die angefragten Produkte der Firma Roxtec übermitteln | 28.11.2022 BGV: Roxtec ist akzeptabel
24 | Verkabelung Lenzpumpe | 16.03.2022 Fristverlängerung bis 31.12.2023 |  | 28.07.2022 M&R: Die unter diesem Punkt gemeinte elektrische Verkabelung für die Lenzpumpe wurde in eine VerteilerdBGVe gelegt. | 15.08.2022 TH: In Verbindung mit 23 werden insbesondere Schottdurchführungen angefasst und dabei verbessert. Die angemerkte fliegende Leitung zur Kühlwasserpumpe ist bereits fixiert und die Kabelverbindung ist in eine DBGVe verlegt worden. | 12.10.2022 TH: BGV hatte bei der Besichtigung im MR mindestens eine fliegende Leitung (Lüsterklemme für die Stromversorgung einer elektromagnetisch koppelbaren Kühlwasserpumpe war nicht in einer VerteilerdBGVe installiert) entdeckt. Diese Stelle haben wir bereits instandgesetzt (hierzu noch mal das Bild Nr. 24-verkabelung.pdf im Anhang) . Da eine „grundsätzliche Instandsetzung“ der elektrischen Verkabelung stark mit fachgerecht ausgeführten Schottdurchführungen zusammenhängt, habe ich die Punkte 23 und 24 quasi als zusammengehörig geführt. Um die Schottdurchführungen zu realisieren müssen wir diverse Kabel anpacken, öffnen, neu/anders verlegen. Bei den Blecharbeiten im MR sind ebenfalls noch Kabel angepackt worden. Wenn BGV noch explizite Anmerkungen dazu hat, bitte ich darum diese zu kommunizieren, da dieser Punkt auch für uns sonst etwas diffus bleibt und ich weiter mit Punkt Nr. 23 (Schottdurchführungen) anpacken würde. | 20.10.2022 TH: Ich bitte um Rückmeldung, was genau unter diesen Punkt zu verstehen ist. (Anfrage war bereits am 12.10.2022 geschickt worden) Es kann nicht gemeint sein, dass die gesamte Elektrik erneuert werden muss. Wenn der Punkt zusammen mit Punkt Nr. 23 abgehakt werden soll, können Sie das im System vielleicht zusammenführen? | 22.11.2022 TH: Danke! Wird bis zur Werft 2023 wie besprochen erledigt. BGVöster wird sicherlich noch eine schriftliche Genehmigung für die angefragten Produkte der Firma Roxtec übermitteln | 28.11.2022 BGV: Roxtec ist akzeptabel
25 | Verblechung Abgasrohr | 2022-03-16 | erledigt | 15.08.2022 TH: Es wird neues Blech installiert, dass den Flansch zwischen den Abgasrohrteilstücken überbrückt. Es ist darauf geachtet worden, dass Flüssigkeiten nach Außen und unten abgleitet werden können und nicht in die Isolierung laufen. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
26 | Rohrleitung Maschine | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Die Rohrleitung der Maschine wurde mit einem Alu/Kevlar-Hitzeschutzschlauch vermantelt. | 15.08.2022 TH: Alle vorhandenen Kraftstoffleitungen sind nun als Stahlleitungen ausgeführt. Als Schutz gegen Vibrationen werden die Stahlleitungen an der Wand fixiert und an gefährdeten Stellen zusätzlich mit einem feuerfesten Schlauch überzogen. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
27 | Treibstoffleitung Heizung | 2022-03-16 | erledigt | 15.08.2022 TH: Alle vorhandenen Kraftstoffleitungen sind nun als Stahlleitungen ausgeführt. Als Schutz gegen Vibrationen werden die Stahlleitungen an der Wand fixiert und an gefährdeten Stellen zusätzlich mit einem feuerfesten Schlauch überzogen. Die dafür verwendeten Schläuche sind im Bestand vorhanden und haben vorher die Dieselleitungen der Heizung geschützt. Auf den hier gezeigten Bildern, sind die Schläuche noch nicht zu sehen, damit Sie die Stahlleitungen eindeutig identifizieren können. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
28 | Dieselfilter Heizung | 2022-03-16 | erledigt | 15.08.2022 TH: Der Plastikfilter (zusätzlicher Vorfilter Heizung) ist ersatzlBGV gestrichen worden, da bereits in der Heizung ein zusätzlicher Filter installiert ist. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
29 | Batterien | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Wird im Frühjahr 2023 erledigt. Werden durch AGM-Batterien ersetzt. | 08.08.2022 TH: Es werden die Säurebatterien gegen im Bestand vorhandene funktionstüchtige wartungsfreie AGM Batterien getauscht. Es ist geplant im Herbst 2022 LiFePo Akkus mit einer Gesamtkapazität von 604 Ah neu, anstelle der bereits vorhandenen wartungsfreien Batterien im Bugbereich, zu installieren. Die Batteriekapazitäten werden dadurch erweitert. | 08.08.2022 BGV: Bezüglich eines Punktes für die geplanten Arbeiten möchten wir einen Hinweis geben. Wartungsfreie (also Bleigel- oder Flies-) Akkus sind ohne Probleme mit geringem Gefahrenpotential nutzbar. Bei der Nutzung von Lithiumzellen (in Ihrem Fall LiFePo) besteht eine erhebliche Brandgefahr, sowohl resultierend aus z.B. schneller Entladung, Herstellungsfehler oder Transportschäden. Der Brand so einer Zelle ist mit Bordmitteln nicht löschbar. Aus dem Grund raten wir von der Verwendung solcher Zellen an Bord ab, bis diese Produkte ein ähnliches Sicherheitsniveau erreicht haben, wie es bei den wartungsfreien Bleiakkumulatoren vorhanden ist. Sollten Sie sich trotz unseres Abratens für diese Zellen entscheiden, so empfehlen wir dringend, über den Zellen einen Hitzesensor oder Rauchmelder anzuordnen, um im Falle einer beginnenden thermischen Reaktion ausreichend Zeit für die notwendigen Maßnahmen zu gewinnen. | 15.08.2022 TH: Die Säurebatterien sind gegen im Bestand vorhandene funktionstüchtige wartungsfreie Batterien getauscht. Die GMDSS-Notbatterie steht bereits seit vielen Jahren unter dem Kartentisch im Ruderhaus. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
30 | Anzeigen | 2023-05-01 |  | 28.07.2022 M&R: Hierüber wurde beim Besichtigungstermin am 16.03.2022 nicht gesprochen. Die Anlage befindet sich bereits betriebstüchtig an Bord und hätte vorgezeigt werden können. | 12.10.2022 TH: Wir haben Fernanzeigen, insbesondere Lichter, nachgerüstet. Vorher hat ein Alarmton die Alarme abgedeckt und mit einem Blick auf das Öldruckmanometer oder Kühlwasserthermometer, konnte schnell der Alarm identifiziert werden. Jetzt sind mehrere getrennte Töne und Lichter installiert, wie sie auf folgendem Video sehen können: https://youtube.com/shorts/nNinJE1GKQg?feature=share Dort finden Sie ein sonst nicht gelistetes Video indem Sie die Funktion hören und sehen können. Da die Bildqualität nicht die Beste ist, finden Sie in dieser Mail noch mal ein beschriftetes Bild der aktuellen Situation. (Anhang Bild Nr. 30-fernanzeigen.jpeg) | 20.10.2022 TH: Ich bitte um Rückmeldung ob unsere per Mail am 12.10.2022 um 1839h eingereichte Lösung akzeptiert wird. Falls nicht, bitte ich um eine Begründung und Hinweisen zur Nachbesserung. | 04.11.2022 BGV: hier kann man dem Video zufolge den Bilgenalarm nicht vom Kühlwasseralarm unterscheiden. Es muss sich um getrennte Alarme handeln. Öldruckalarm ist BGV. | 22.11.2022 TH: Sie haben Recht. Der Bilgealarm wird fristgerecht abgetrennt. (Frist 01.05.2023) | 28.02.2023 TH: Nach Ihrem letzten Einwand vom 04.11.2022 haben wir alle Alarme nun getrennt. Auf dem Bild im Anhang sehen Sie dazu statt zwei Lampen nunmehr vier Lampen (siehe Anhang "30-fernanzeigen-elida-rev-A2.png“). Jede Lampe geht an im Verbund mit einem Alarmton. Die finale Beschriftung erfolgt auf dem kommenden Arbeitseinsatz Anfang März, da ein passendes Gerät nicht an Bord war. | 01.03.2023 BGV: Die Mängel Nr. 30 und 45 betrachten wir prinzipiell als abgestellt.
31 | Hinweisschilder | 2022-03-16 | erledigt |  | 08.08.2022 TH: Die Schilder sind neu gekauft und wurden ausgetauscht | Mangel abgestellt BGV 19.08.2022
32 | Sicherheitsplan | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: wurde erledigt | Mangel abgestellt BGV 01.08.2022
33 | Müllbehandlungsplakat | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: wurde erledigt | Mangel abgestellt BGV 01.08.2022
34 | Stabilitätsnachweis | 2024-05-01 |  | Abhängigkeit Förderantrag
35 | Apotheke | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Die Bordapotheke wird regelmäßig mit der Storchenapotheke Kiel auf den neusten Stand gebracht. Als Zertifikat werden ab sofort die Rechnungen der Apotheke aufbewahrt. | 01.08.2022 BGV: Bezüglich der Ausrüstung der Bordapotheke bitten wir um Mitteilung, warum bestimmte Medikamente entgegen dem vorgeschriebenen Verzeichnis nicht enthalten sind. | 05.08.2022 RS: anbei schicken wir Ihnen das aktualisierte Zertifikat der Storchenapotheke Kiel für die Bordapotheke. Frau Feldmann hat darin begründet, warum das Medikament 2.01 fehlt. | 08.08.2022 TH: Die Apotheke ist nach dem Standard C1 zusammengestellt. Zwei Tage nach unserer Mail vom 05.08.2022 haben wir von Frau Feldmann die Nachricht bekommen, dass auch das zuletzt genannte, nicht verfügbare, Medikament 2.01 doch verfügbar ist. Das Zertifikat ist entsprechend angepasst und die Medikamente sind per PBGVt unterwegs an Bord. | Mangel abgestellt BGV 19.08.2022
36 | Licht Rettungswesten | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: In diesem Fall möchten wir gerne fragen, welcher Passus in Bezug auf die Lichter an Rettungswesten hier zugrundeliegt, da es aus der Siri nicht hervor geht. Auch in diesem Fall möchten wir gerne auf unser Betreiberkonzept hinweisen, dass wir lediglich 2-stündige Tagesfahrten mit Gästen anbieten und ansonsten nur mit der Crew unterwegs sind. Aus diesem Grund erschließt sich uns der Zusammenhang mit den Lichtern an den Schwimmwesten nicht. | 01.08.2022 BGV: Da die Traditionsschiffe von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fahren können und teilweise Personen an Bord haben, die mit maritimen Dingen nicht vertraut sind, müssen die Westen mit Lichtern versehen sein, um den Rettungsmannschaften das Auffinden von Personen in der Dämmerung/Nacht zu ermöglichen. Hinzu kommt, daß die Lichter das Auffinden von Personen selbst bei mäßigem Wellengang und schlechter Sicht (z.B. Gewitter) deutlich erleichtern. Im übrigen verweisen wir auf die SchSV, Anlage 1a, Teil 3, Kap.1, R. 3.5 und Kap. 4, R. 1, nach denen die Rettungswesten dem LSA-Code entsprechen müssen, und damit auch mit Licht ausgestattet sein müssen. | 08.08.2022 TH: Die vorhandenen Westen sind bereits katalogisiert. Wir überlegen das Sicherheitszeugnis, nach Absprache mit Ihnen, auf 30 Personen begrenzt werden, da wir in den letzten Jahren nur in sehr seltenen Ausnahmefällen mit 50 Personen an Bord unterwegs waren. Es werden dann 30 + 2 Reservewesten (+5%) für Erwachsene an Bord vorgehalten. Lichter mit SOLAS-Zulassung werden für die Westen angeschafft | 15.08.2022 TH: 32 Lichter mit SOLAS-Zulassung als Nachrüstsatz für Rettungswesten sind am 15.08.2022 bei der Firma Toplicht bestellt worden. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
37 | Tagessignalscheinwerfer | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Ein Tagessignalscheinwerfer ist bereits an Bord gewesen und hätte auf Nachfrage vorgezeigt werden können. | 08.08.2022 TH: Der Tagessignalscheinwerfer ist bereits seit vielen Jahren an Bord und wurde bereits von vorhergehenden Prüfern für in Ordnung befunden. Die Funktion ist, wie auf den Bildern erkennbar, getestet. | 19.08.2022 BGV: Bitte geben Sie und von dem abgebildeten Tagessignalscheinwerfer noch Hersteller und Modellbezeichnung sowie die Zulassungen. | 21.08.2022 TH: Im Anhang dieser Mail finden Sie ein Foto der Bezeichnung des Tagsignalscheinwerfers. Ebenfalls im Anhang finden Sie das Handbuch zu diesem Scheinwerfer der Firma Wachsmuth und Krogmannn. Auf der letzten Seite im Handbuch finden Sie die Konformitätserklärung für diesen Scheinwerfer. Der eingebaute Bleiakku wird regelmäßig von uns gewartet und auch (baugleich) getauscht, falls die Kapazität zu sehr absackt. Der letzte Tausch erfolgte erst dieses Jahr. Da dieser Scheinwerfer schon seit dem ersten Sicherheitszeugnis aus dem Jahr 2007 an Bord, gehen wir davon aus, dass es sich um vorhandene Ausrüstung handelt. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
38 | Funkprüfung | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Es wurde keine Funkprüfung durchgeführt, weil wir kein AIS-Class A haben und somit keine Prüfung möglich ist! Die Fristsetzung 16.03.2022 ist insofern hinfällig. Bisher konnte auch kein Förderantrag gestellt werden, da noch vollständige Eintragungen im Besichtigungsbericht fehlten (Kollisionsschott). Das AIS Class A ist abhängig vom Förderantrag. | 01.08.2022 BGV: Eine Funkprüfung ist in jedem Fall zur Zwischen- und Erneuerungsprüfung durchzuführen, unabhängig von der Ausrüstung mit AIS. | 05.08.2022 BGV: vielen Dank für die Übermittlung der Unterlagen, die ich separat auch an die WSPI Wolgast verschicken werde. Der Bericht der geforderten Funkbesichtigung liegt uns mittlerweile auch vor. Der geforderte NAVTEX Empfänger wird dort nicht aufgeführt, wir stehen aber mit Herrn Horn in Kontakt, der den Besichtigungsbericht entsprechend korrigieren und uns zuleiten wird. | 08.08.2022 TH: Eine Funkprüfung wurde am 03.08.2022 von Herrn Horn durchgeführt. Das Ergebnis ist pBGVitiv. Der Bericht ist Ihnen von Herrn Horn direkt zugeschickt worden. | Mangel abgestellt BGV 19.08.2022
39 | Betriebssicherheitssystem | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Das Betriebssicherheitssystem wurde am 11.02.2022 eingereicht. Es wurde mit Schreiben vom 12.05.2022 genehmigt. Kann als erledigt betrachtet werden. | Mangel abgestellt BGV 01.08.2022
40 | Freibordmarke | 2024-05-01 |  | 28.07.2022 M&R: Kann erst erfolgen, wenn die Stabilität festgestellt wurde. (Prozess ebenfalls in Abhängigkeit der Antragstellung der Förderung)
41 | AIS Class A | 2023-05-01 |  | Abhängig Förderantrag
42 | Prinzipschaltplan | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Wurde am 09.04.2021 per E-Mail an BG Verkehr geschickt. Kann als erledigt betrachtet werden. | Mangel abgestellt BGV 01.08.2022
43 | Bilgenalarme | 2023-05-01 |  | 28.07.2022 M&R: In Verbindung mit der Realisierung Punkt 17 kann hierauf verzichtet werden. | 15.08.2022 TH: Wie per Mail und telefonisch mit Ihnen abgesprochen, wird das Maschinenraumschott lediglich gasdicht ausgeführt. Daher sind bereits in allen Abteilungen Bilgealarme vorhanden und dieser Punkt kann als erledigt markiert werden. | 20.10.2022 TH: Da mir dieser Punkt gerade unklar ist, bitte ich um eine kurze Rückmeldung ob dieser Mangel abgestellt ist. | Stand 04.11.2022/BGV: wie viele Räume gibt es? Einen plus Maschinenraum? | 22.11.2022 TH: Es gibt eine Abteilung | 28.11.2022 BGV: Nr. 17 und 43: Wir möchten Sie bitten zwei Schwimmer zu installieren, einen vor dem MR-Schott im MR und einen im Salon. | 28.02.2023 TH: Zusätzlich zum letzten Mal ist der Bilgealarm vor dem MR-Schott hinzugekommen und installiert (Mail vom 28.11.2023) Zu der von Ihnen per Mail genannten Forderung auch einen Schwimmer im Salon zu installieren möchte ich Sie fragen ob wir das streichen können: Begründung: Der Salon ist auf Deckshöhe und niemals unter der Wasserlinie. Wir fahren unser Schiff komplett ohne Autopilot (= Brücke ist immer besetzt, wenn in Fahrt) und haben im Ruderhaus keine Tür. Der wachhabende Steuermann hat zu jedem Zeitpunkt einen direkten, freien Blick auf die Stelle (=Salontür + Gang) wo Wasser eindringen kann und nimmt wahr, wenn da plötzlich eine große Menge oder auch langsam eine größer werdende Menge Wasser steht. Zusätzlich dazu haben wir nun zwei Bilgealarme unter Deck, unterhalb der Wasserlinie. Wenn ein dritter Bilgealarm nun ziehen würde, wären die anderen beiden wohl schon vorher lBGVgegangen. | 01.03.2023 BGV: Die Mängel Nr. 30, 43 und 45 betrachten wir prinzipiell als abgestellt. Die in Zusammenhang mit dem Mangel Nr. 43 stehende Frage, ob noch ein extra Schwimmer im Salon eingebaut werden muss, möchte ich gerne Herrn Köster zur Beurteilung überlassen. Dieser ist allerdings erst nächste Woche wieder im Haus. | 07.03.2023 BGV: entsprechend der Bitte von BGVönmez teile ich Ihnen mit, daß ein Bilgensensor im Salon entfallen kann. Begründung: Der Kommentar 43 bezog sich auf die Abteilungen des Schiffes, also unter Deck, hier haben Sie 2 Bilgensensoren installiert. Auf Deck sind üblicherweise keine Bilgensensoren notwendig. Bezüglich Ihres Kommentares weisen wir darauf hin, daß das Deck zwischen Salon und Maschinenraum sowie dem davor liegenden Logis dicht ist und deshalb die Bilgensensoren im Unterdecksbereich nichts mit stehendem Wasser oberhalb des Decks zu tun haben können. Sollte das Deck nicht wasserdicht gegenüber dem geschützten Auftriebsvolumen unter Deck sein, bitten wir um Rückmeldung.
44 | Stahlkonstruktion | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Die Stahlunterkonstruktion der Treppe wurde bereits im Rahmen des Beratungstermins am 08.03.2021 an Bord der ELIDA besichtigt und belobigt. Insofern halten wir diesen Punkt für erledigt. | 08.08.2022 TH: Unter der Treppe an Bord sind bereits Stahlunterkonstruktionen vorhanden. Dies wurde auch bereits bei der Schiffbaulichen Beratung begutachtet. | Mangel abgestellt BGV 19.08.2022
45 | Peilvorrichtung | 2022-09-16 |  | 25.09.2022 TH: Hierzu sind wir ebenfalls am recherchieren und haben schon Lösungen im Sinn, wo wir jedoch noch einen passenden Händler finden müssen. Lösungsidee: … | Stand 04.11.2022/BGV: Vorgeschlagene Lösung BGV | 12.10.2022 TH: Firma Barthel Armaturen aus Hamburg angefragt ob sie passende Peilvorrichtungen liefern können. Die Antwort ist, wie leider so oft, war eine Absage, dass sie uns leider nicht weiterhelfen können. | 28.02.2023 TH: Es sind zwei selbstschließende Ventile Armaturen der Firma Barthel Armaturen aus Hamburg verbaut worden. Das Plexiglasrohr hat einen Außendurchmesser von 13 mm. Das obere Ende des Rohres ist mit dem selbstschließenden Ventil abgesperrt. Dahinter führt die Leitung zur Entlüftung an Deck. Leider habe ich letzte Woche vergessen ein Foto vom oberen Teil zu machen. Als Beleg für das zweite angebaute Ventil finden Sie im Anhang die Rechnung „mit ob. und unt. Absperrung“, vom Aufbau ähnlich zu Bild 45-peilvorrichtung.png aus dem Anhang. Wir haben eine 1/2 Zoll Variante eingebaut. (Siehe Bild va10-nr45-fernanzeige.jpg) Alle hier verbauten Leitungen sind Stahlleitungen. | 01.03.2023 BGV: Die Mängel Nr. 30 und 45 betrachten wir prinzipiell als abgestellt.
46 | Brandmeldeanalge | 2022-03-16 | erledigt | 08.08.2022 TH: Die Brandmeldeanlage wird von der Firma DECKMA geprüft. Eine Kontaktaufnahme ist bereits erfolgt, der Termin ist für KW32 vereinbart worden. | 15.08.2022 TH: Der Termin für die Überprüfung ist mit der Firma DECKMA am 17.08.2022 um 0930h vereinbart. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
47 | Schaumlöscher | 2022-06-16 | erledigt | 08.08.2022 TH: Es ist ein neuer Schaumlöscher gekauft und an Bord. Der Brandschutz- und Sicherheitsplan ist angepasst. | Mangel abgestellt BGV 19.08.2022
48 | Rettungsringe mit Rauch | 01.05.2023 Fristverlängerung bis Erneuerungs-besichtigung 2024 |  | 28.07.2022 M&R: Hierzu bitten wir um weitere Informationen zur Rechtslage, inwiefern wir dazu verpflichtet sind. Es sind bezogen auf unsere Länge von 17,12 m bereits 4 Rettungsringe vorhanden. Für zwei zusätzliche Rettungsringe würde sich schwerlich Platz finden. Ebenfalls interessiert es uns, warum Rauchtöpfe an den Rettungsringen sein müssen. | 01.08.2022 BGV: Wie an Bord erläutert, ist das Schiff mit einer geschlBGVsenen Brücke ausgestattet. Die Brücke wird über den Stb. Korridor des Aufbaus verlassen, von dort kann durch die vordere Tür der Aufbau verlassen werden. Falls jemand über Bord geht, ist es für den Rudergänger unmöglich, rechtzeitig eine MOB Boje zu werfen (mal abgesehen davon, daß er dafür seine PBGVition während eines Notmanövers länger verlassen müßte). Aus dem Grund müssen 2 MOB Bojen an Stb/Bb (Rettungsringe mit Rauch und Licht) von der Brücke auslösbar, angebracht werden. | 25.09.2022 TH: Rettungsringe Brücke. BGV hat bei der Besichtigung angemerkt, dass der Steuermann im POB Fall den Steuerstand verlassen muss um die POB Boje über Bord zu werfen. Daraus folgte die Forderung nach zwei zusätzlichen Rettungsringen mit Rauch/Licht Signal in den Brückennocken. Dazu möchte ich folgenden Vorschlag machen und folgende Erläuterung geben: ... | 26.09.2022 BGV: Leider haben Sie diese Boje bereits gekauft. In dem Vorgänger der Verordnung, der Sicherheitsrichtlinie für Traditionsschiffe waren bei Schiffen mit einer Brücke/Steuerhaus zwei Rettungsringen mit Licht und Rauchsignal gefordert (SOLAS: MOB-buoy), leider ist dieser Passus versehentlich nicht übernommen worden, wird aber bei der nächsten Änderung der Verordnung wieder reinkommen. Sie werden also da noch einmal nachrüsten müssen. Das hat aber noch Zeit. | 12.10.2022 TH: Jein, die Boje ist nicht „leider schon gekauft“, sondern war bereits seit vielen Jahren an Bord und hing immer unter der Reling. BGV hatte jetzt angemerkt, dass der Steuermann seine PBGVition verlassen muss um die Boje über Bord zu werfen. Deswegen haben wir diesen Vorschlag jetzt unterbreitet. Interessant, dass wir da einen Punkt erwischt haben, der falsch aus einer früheren Verordnung mit übernommen worden ist. Können Sie uns einen Tipp geben wann mit einer veränderten Verordnung zu rechnen ist? | 20.10.2022 TH: Ich bitte um eine Mängelabstellung, wegen fehlerhafter Verordnung oder eine Fristverschiebung im Voraus auf den Zeitpunkt wo eine neue SchSV in etwa zu erwarten ist. Der Mangel ist am 01.05.2023 fällig und frisst spätestens dann wieder Zeit zum Erklären und Bearbeiten. | 04.11.2022 BGV: mit der geänderten SchSV ist ab Jahreswechsel zu rechnen, wir könnten hier aber eine Frist bis zur Erneuerungsbesichtigung einräumen.
49 | Arbeitssicherheitswesten | 2022-06-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Es sind gemäß Sicherheitszeugnis vom 04.06.2019 die erforderliche Anzahl von Arbeitssicherheitswesten an Bord. Wird als erledigt betrachtet. | 08.08.2022 TH: Die Definition von Ausreichend ist uns unklar in der Verordnung angegeben. Daher werden nun zwei Westen für die Deckswache und zwei zusätzliche Westen für die Besatzung des Bereitschaftsbootes vorgehalten. Die Beschaffung erfolgt in KW 31 in Kiel. | 15.08.2022 TH: Es sind am 15.08.2022 zwei weitere Arbeitssicherheitswesten bei der Firma Toplicht bestellt worden. Die Lieferung erfolgt kurzfristig. Es sind nach erfolgter Lieferung 4 geprüfte Arbeitssicherheitswesten an Bord. | Mangel abgestellt 26.09.2022 BGV
50 | Nachweise AbgabedBGVumentation | 2022-03-16 | erledigt | 28.07.2022 M&R: Liegen jederzeit vor und hätten vorgezeigt werden können. (Logbuch oder Bordordner) Wird als erledigt betrachtet. | 08.08.2022 TH: Nachweise sind im Mülltagebuch und beigefügten Bescheinigungen vorhanden. Die Grauwasserabgabe erfolgt wann immer möglich in diversen Häfen an der BGVtseeküste. Bild 12 zeigt unsere über Jahre zusammengesammelten Orte, wo dies möglich ist. Zum Teil größeren Abstände zwischen Grauwasserübergaben kommen dadurch zustande, dass a) weniger Crew an Bord ist, b) die Schiffsführung sehr daran interessiert ist, dass die Crew die sanitären Anlagen an Land benutzt und c) nicht gefahren wird. Gerade die zwei Wochen Liegezeit in Peenemünde haben gezeigt, dass sorgsames Wasser- Haushalten und konsequente Nutzung der sanitären Anlagen an Land ermöglicht, dass der Grau-/Schwarzwassertank längere Leerungsintervalle ermöglicht. Die nächste Grauwasserübergabe ist für den 09.08.2022 in Stralsund bei den REWA geplant. Für die Orte, die wir anlaufen, stellen Hafenmeister in der Regel keine Bescheinigung über Abwässer oder abgegebenen Müll aus, sodass wir dafür Nachweise im Logbuch sammeln. Da wir an Bord lediglich handelsübliches Öl in geringen Mengen kaufen, sind Baumärkte die erste Ansprechperson für die Beschaffung. Die Rückgabe von Altöl erfolgt ebenfalls an die selben Baumärkte. Als Beispiel dafür ist der Nachweis vom letzten vollständigen Motorölwechsel aus dem Jahr 2019 angefügt. Das Altöl ist vom Toom-Baumarkt zurückgenommen worden (Abbildung 13). | 19.08.2022 BGV: Abgabeort/-Unternehmen hinzufügen (z.B. Toom Baumarkt XY/Tankstelle XY, Hausmüll zuhause entsorgt/Hausmüll in Marina XY in Abfallbehälter entsorgt etc.). Bitte ändern Sie die Tabelle entprechend ab uns reichen Sie diese zusammen mit den Seiten der Anweisungen für die Abfall-/Abwasserbehandlung im ISM/Betriebssicherheitshandbuch zur Mangelabstellung ein. | 21.08.2022 TH: Eine Veränderung des Mülltagebuches und des Betriebssicherheitshandbuches ist in Auftrag gegeben. Sie erhalten darüber zeitnah eine Rückmeldung von uns. | 29.08.2022 TH: Entsprechend Ihrer Forderung ist neben der Spalte SchiffspBGVition der explizite Hinweis auf den Abgabeort hinzugefügt worden, welcher vom Schiffsführer mit ausgefüllt werden muss. Da in keinem Fall Müll auf See übergeben werden darf oder wegen nicht vorhandener Klärmöglichkeit von Abwässern eine Übergabe in jedem Fall in einem Hafen/beim Hafenmeister stattfindet, divergiert der Abgabeort nur in Fällen wo z.B. auf Arbeitseinsätzen anfallender Müll nicht im Hafen abgegeben wird, sondern zum Beispiel am Wohnort des Eigners in Bielefeld (z.B. der genannte Toom-Baumarkt in Bielefeld, wo wir öfter schon Altöl abgegeben haben) entsorgt wird. Im Regelbetrieb im Sommer fallen nur gewöhnliche Haushaltsabfälle an, welche in kleinen Mengen, in der Regel täglich, in den Marinas beim Hafenmeister abgegeben werden. Im Anhang dieser Mail finden Sie dazu die geänderte Seite für das Logbuch. Daneben finden Sie die geänderten Seiten des Betriebssicherheitshandbuches (S. 4 des SMS / Betriebssicherheitshandbuch, Punkt 6, mit den Verweisen auf das Betriebshandbuch, welches mit den genannten Seiten 30, 31 und 33 ebenfalls im Anhang vorliegt). Der Vollständigkeit halber erhalten Sie die Seite „Revisionsverlauf“ aus dem Betriebssicherheitshandbuch. Wenn Sie Fragen zu unseren Ausführungen haben, kontaktieren Sie mich gerne. | 15.09.2022 BGV: Bei der Form des Mülltagebuchs haben Sie sich leider nicht an die international übliche Einteilung gehalten. Diese sieht so aus: | 16.09.2022 BGV: Hier hatte ich bereits geschrieben, dass ölhaltige Gemische und Altöl separat erfasst werden sollten. | 25.09.2022 TH: Ich muss hier noch einmal konkret nachfragen, dass wir uns jetzt richtig verstehen: Grundlage für unser Mülltagebuch ist MARPOL Annex V mit der Resolution MEPC.201(62) … | Mangel abgestellt BGV 26.09.2022
| Erweiterung Hafengrenze bei Rundfahrten |  |  | 08.09.2022 M&R: Anfrage per Brief mit ausführlicher Darstellung der Rundfahrten | 16.09.2022 BGV: Wir können ein Zeugnis ausstellen, was über den bisherigen Fahrtbereich hinausgeht, allerdings nur wenn eine von uns akzeptierte Lösung für die Entwässerung des Salons realisiert wurde und auch alle weiteren Mängel abgestellt wurden. Hierzu zählen auch die Punkte, die im Besichtigungsbefund der VA Nr. 10 stehen: 1. Innerhalb eines Jahres: -Installation eines Ankergeschirr, gem. Kap.2 /R.10 der VO, wie im Schriftwechsel festgeschrieben (Förderantrag kann gestellt werden) -AIS/ Class "A" installieren (Förderantrag kann gestellt werden) -Fest eingebaute Feuerlöschanlage gem. FSS Code im Maschinenraum (von außen auslösbar, Förderantrag kann gestellt werden) -Prinzipschaltplan Bordelektrik ist der DS zur Durchsicht und Ablage einzureichen. -Bilgenalarme in allen Abteilungen montieren (außer vor dem Kollisionsschott, hier wird es seitens der DS nur empfohlen, Förderantrag kann gestellt werden) 2. Bis zur nächsten Zwischenbesichtigung oder dem 1. Mai 2024 (erstes Datum zählt): -Geprüftes Stabilitätshandbuch basierend auf einem aktuellen Krängungsversuch (Förderantrag kann gestellt werden) -Stahlunterkonstruktion unter Treppen (Förderantrag kann gestellt werden) -Anbringung der Freibordmarke (nach Vorgabe DS, Förderantrag kann gestellt werden)) -Einbau eines Kollisionsschotts (Förderantrag kann gestellt werden) In Abhängigkeit von den Berechnungen der Stabilität werden den Fahrtbereich neu festlegen.